## nagios
Nagios
Sprint 1
Name	Subelementos	Persona	Estado	Fecha	Seguimiento de tiempo
¿Qué es la monitorización?		a21losami@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-08	00:40:00
Historia de Nagios		a21losami@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-08	00:50:00
Funciones		Manuela Otero	Terminado	2023-02-08
Plataformas y Requisitos		a21mebejo@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-08	00:00:02
				2023-02-08	01:30:02

Sprint 2
Name	Subelementos	Persona	Estado	Fecha	Seguimiento de tiempo
Esquema		Manuela Otero	Terminado	2023-02-15
Modificación git		a21losami@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-15	00:08:00
Entorno		Manuela Otero	Terminado	2023-02-15
Instalación configuración Nagios linux		a21mebejo@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-15	01:20:00
Reglas firewall		a21mebejo@iesgrancapitan.org	Terminado
Instalación cliente 1		Manuela Otero	Terminado	2023-02-15
Instalación cliente 2		Manuela Otero	Terminado	2023-02-15
Instalación cliente 3		a21losami@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-15
Instalación cliente 4		a21losami@iesgrancapitan.org	Terminado	2023-02-15
				2023-02-15	01:28:00

Sprint 3
Name	Subelementos	Persona	Estado	Fecha	Seguimiento de tiempo
Pruebas			Terminado	2023-02-22	3h
Tareas sin asignar
Name	Subelementos	Persona	Estado	Fecha	Seguimiento de tiempo
Instalación configuración Nagios windows			No asignado
					00:00:00

## seguimiento-de-tiempo
Time Tracking

¿Qué es la monitorización?
Started By	Ended By	Start Date	End Date	Start Time	End Time	Duration
a21losami@iesgrancapitan.org	a21losami@iesgrancapitan.org	2023-02-08	2023-02-08	05:00:00 PM	05:40:00 PM	00:40:00
Total					00:40:00

Historia de Nagios
Started By	Ended By	Start Date	End Date	Start Time	End Time	Duration
a21losami@iesgrancapitan.org	a21losami@iesgrancapitan.org	2023-02-08	2023-02-08	05:40:00 PM	06:30:00 PM	00:50:00
Total					00:50:00

Plataformas y Requisitos
Started By	Ended By	Start Date	End Date	Start Time	End Time	Duration
a21mebejo@iesgrancapitan.org	a21mebejo@iesgrancapitan.org	2023-02-09	2023-02-09	11:37:54 AM	11:37:56 AM	00:00:02
Total					00:00:02

Instalación configuración Nagios linux
Started By	Ended By	Start Date	End Date	Start Time	End Time	Duration
a21losami@iesgrancapitan.org	a21losami@iesgrancapitan.org	2023-02-15	2023-02-15	04:30:00 PM	05:50:00 PM	01:20:00
Total					01:20:00

Modificación git
Started By	Ended By	Start Date	End Date	Start Time	End Time	Duration
a21losami@iesgrancapitan.org	a21losami@iesgrancapitan.org	2023-02-15	2023-02-15	02:00:00 PM	02:08:00 PM	00:08:00
Total					00:08:00